## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
 | time axis 2017-12-27 to 2018-02-21
Sign Up | 2017-12-27 | 3 | 2017-12-27 | 4 | 100%
Log in | 2017-12-27 | 3 | 1 | 6 | 100%
Repository creation | 2018-01-03 | 5 | 2 | 5 | 35%
Clone or Download Repository | 2018-01-17 | 4 | 4 | 6 | 10%
Track commit | 2018-01-24 | 6 | 4 | 8 | 85%
Search and download | 2018-01-31 | 3 | 4 | 6 | 85%
Rate project | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Give star to project | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Watch and Unwatch the repository | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Branch creation | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Add items to .gitignore | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
History of Commit | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%